| БОЙОРОК |  | РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| «09»октябрь2020 й. | № 19-р | «09»октября 2020 г. |

Об утверждении Плана мероприятий по открытию казначейских счетов

и переходу на систему казначейских платежей в администрации сельского поселения Таймасовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район

Республики Башкортостан

В целях обеспечения исполнения положений Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», вступающих в силу с 1 января 2021 года и в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 1 апреля 2020 года №15н «О порядке открытия казначейских счетов», на основе Типового плана мероприятий («Дорожная карта») участника системы казначейских платежей по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей, письма Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан от 30 июля 2020 года №100-05-06/4975:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по открытию казначейских счетов и переходу на систему казначейских платежей в администрации сельского поселения Таймасовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  сельского поселения

Таймасовский сельсовет

муниципального района

Куюргазинский район

Республики Башкортостан                                                          И.И.Юлдыбаев

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения  Таймасовский сельсовет

МР Куюргазинский район РБ

__________И.И.Юлдыбаев

(подпись)

«______»__________________	2020 г.

ПЛАН

мероприятий по открытию казначейских счетов и переходу на систему казначейских платежей в

администрации сельского поселения Таймасовский сельсовет  муниципального района

Куюргазинский район Республики Башкортостан

Платежей

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участие в совещаниях, проводимых ФК в рамках перехода на систему казначейских платежей | Принятие участия | в течение 2020 года |  |
| 2 | Ознакомление с нормативными правовыми актами РФ, разработанными в соответствии с ФЗ № 479- ФЗ, и информацией, размещаемой на сайте ФК в разделе «Система казначейских платежей» и в сети Минфина РБ: Сетевые ресурсы/ Общая для всех/ СИСТЕМА казначейских платежей | Проведение ознакомления | 31.12.2020 | Глава СП МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |
| 3 | Ознакомление с письмами об организации работы по переходу с 01.01.2021 на систему казначейских платежей с рекомендациями о разработке плана мероприятий по МО с приложениями к письму: типового плана мероприятий («Дорожная карта») участника системы казначейских платежей; совместного письма МФ РФ, НБ РФ, ФК от 29.07.2020 № 09-01-10/66747, № 04-45-7/5526, №07-04-05/5-14880; | Проведение ознакомления 2.Принятие планов мероприятий по МО | 30.09.2020 | Глава СП МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | письма УФК по РБ от 30.07.2020 № 0100-05- 06/4975; формы информации об исполнении Плана мероприятий по переходу на систему казначейских платежей |  |  |  |
| 4 | Ознакомление письмом ФУ о переходе с 01.01.2021 на систему казначейских платежей и о необходимости корректировки реквизитов в муниципальных контрактах, договорах, соглашениях | Проведение ознакомления | после открытия в УФК по РБ казначейских счетов | Глава СП МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |
| 5 | Представление в УФК по РБ информации о банковских счетах, открытых Администрацией сельского поселения Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ в подразделениях Банка России и кредитных организациях, подлежащих закрытию в связи с переходом на систему казначейских платежей | Направление писем в УФК по РБ | 05.08.2020 | МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |
| 6 | Представление в УФК по РБ карточки образцов подписей для открытия с 01.01.2021 казначейских счетов Администрации сельского поселения Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ | Представление карточки | 31.08.2020 | МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |
| 7 | Внесение изменений в Перечень уполномоченных лиц Администрацией сельского поселения Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ, ответственных за осуществление электронного документооборота, и наделенных правом ЭП при работе в подсистеме ведения НСИ ГИИС ЭБ | Уточнение приказа Администрации сельского поселения Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ | 01.11.2020 | МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |
| 8 | Направление в УФК по РБ заявки на подключение пользователей Администрации сельского поселения Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ к подсистеме ведения НСИ ГИИС ЭБ в части открытия (переоформления, закрытия) лицевых счетов | Предоставление соответствующих полномочий в ГИИС ЭБ | 01.11.2020 | МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |
| 9 | Формирование в ГИИС ЭБ заявлений на открытие казначейских счетов Администрации сельского поселения Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ | Формирование заявлений | 01.12.2020 | МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |
| 10 | Получить и использовать в работе сведения о номерах казначейских счетов и их реквизиты. | Получение и использование писем с указанием реквизитов | 01.12.2020 | Глава СП МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район (по согласованию)РБ |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Внесение изменений в платежные реквизиты муниципальных контрактов, договоров, соглашений, заключенных Администрации сельского поселения Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ , в части указания реквизитов казначейских счетов | Внесение изменений | 31.12.2020 | МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ // МКУ «Управление муниципальными заказами» (по согласованию) |
| 12 | Мониторинг нормативных правовых актов Администрации сельского поселения Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ и приведение их в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» | Внесение изменений | 31.12.2020 | Глава СП МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |
| 13 | Адаптация информационных систем для реализации Стандартов электронных сообщений опубликованных на сайте ФК, вступающих в силу с 01.01.2021 | Осуществление адаптации | 30.12.2020 | МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |
| 14 | Регистрация сотрудников Администрации сельского поселения Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ на портале peo.roskazna.ru, размещенном на сайте ФК | Регистрация учетных записей пользователей | 31.12.2020 | Глава СП МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |
| 15 | Прохождение электронного обучения на портале peo.roskazna.ru, размещенном на сайте ФК | Прохождение обучения | 31.12.2020 | МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |
| 16 | Размещение информационного сообщения на официальном сайте Администрации сельского поселения Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ в рубрике «В центре внимания» об изменении реквизитов, необходимых для осуществления перевода денежных средств с 01.01.2021, а также на информационных стендах Администрации сельского поселения Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ | Актуализация информации, информирование плательщиков | 01.04.2021 | Глава СП |
| 17 | Внесение изменений в сведения о бюджетных обязательствах в целях учета и перерегистрации бюджетных обязательств по муниципальным | Внесение изменений | 28.02.2021 | МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | контрактам, договорам, соглашениям, заключенным Администрацией сельского поселения Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ |  |  |  |
| 18 | Заключение с подразделениями Банка России и кредитными организациями дополнительных Соглашений к договорам банковского счета | Заключение дополнительных Соглашений | 01.01.2021 | Глава СП МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район (по согласованию)РБ |
| 19 | Представление в подразделение Банка России и кредитные организации заявлений на закрытие банковских счетов | Закрытие счетов | 17.03.2021 | Глава СП МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |
| 20 | Расторжение: договора с подразделениями Банка России и кредитными организациями «Об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России»; договора с подразделениями Банка России и кредитными организациями «О передаче программного обеспечения»; | Расторжение договоров и контрактов | 01.04.2021 | Глава СП МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |
| 21 | Ежемесячный мониторинг исполнения Администрацией сельского поселения Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ Плана мероприятий по переходу на систему казначейских платежей . | Проведение мониторинга, размещение информации | 01.05.2021 | Глава СП МКУ ЦБ СП МР Куюргазинский район РБ (по согласованию) |